## Sheet1
구분 | 업무명 | 3월 | [14 empty] | 4월
|  | 3주차 | [5 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
|  | 17(화) | 18(수) | 19(목) | 20(금) | 21(토) | 22(일) | 23(월) | 24(화) | 25(수) | 26(목) | 27(금) | 28(토) | 29(일) | 30(월) | 31(화) | 1(수) | 2(목) | 3(금) | 4(토) | 5(일) | 6(월) | 7(화) | 8(수) | 9(목) | 10(금) | 11(토) | 12(일) | 13(월) | 14(화) | 15(수) | 16(목) | 17(금)
데이터 | 분석용 원천데이터 전처리 및 정합성 검증 | bar: 3주차 17(화) to 3주차 19(목)
DB | Oracle DB 스키마 설계 및 테이블 정의 | bar: 3주차 20(금)
DB | 공통 데이터 저장 구조 정의 및 음식·영양소 매핑 기준 정리 | bar: 3주차 21(토) to 4주차 24(화)
AI | 음식 입력 기반 영양소 자동 산출 기능 설계 및 구현 | bar: 4주차 25(수) to 4주차 28(토)
AI | 영양소 섭취 패턴 분석 로직 구현 | bar: 4주차 29(일) to 1주차 1(수)
AI | 이상지질혈증 위험도 예측 모델 개발 및 성능 검증 | bar: 1주차 2(목) to 2주차 6(월)
AI | 위험 요인 도출 및 맞춤형 개선 가이드 로직 구현 | bar: 2주차 7(화) to 2주차 9(목)
프론트 | 음식 입력 및 예측 결과 화면 구현 | bar: 2주차 10(금) to 2주차 12(일)
통합 | 기능 연동 및 통합 테스트 | bar: 3주차 13(월) to 3주차 14(화)
QA | 오류 수정 및 최종 검수 | bar: 3주차 15(수) to 3주차 16(목)
최종 | 최종 점검 | bar: 3주차 17(금)